## CronogramaDeProjeto (2)
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais.
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. |  |  | INÍCIO DO PROJETO | 2020-03-10
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4.
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto.
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | RESPONSÁVEL | ATIVIDADES | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | TAREFA 01 | DOCUMENTAÇÃO
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Equipe | A definição do tema deve vir composta de um problema(detalhado) | 100% | 2020-03-10 | 2020-04-09
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Equipe | Ler o tcc: para ter o domínio do assunto | 100% | 2020-03-10 | 2020-05-09
| Vitor | Questionários | 100% | 2020-05-10 | 2020-06-29
| Thiago | Analise de requisitos | 100% | 2020-04-04 | 2020-05-10
| Equipe | Finalização primeira parte do TCC | 100% | 2020-03-10 | 2020-05-20
| Equipe | Correção e ajuste da primeira parte do TCC | 100% | 2020-05-20 | 2020-06-11
| Equipe | Planejamento da segunda parte do TCC | 100% | 2020-08-20 | 2020-08-30
| Thiago | Criação do Logo Marca | 100% | 2020-04-04 | 2020-04-05
| Thiago | Cronograma Gant | 100% | 2020-04-06 | 2020-04-06
| Equipe | Entregue a segunda parte da doc do TCC | 100% | 2020-09-22 | 2020-09-22
| TAREFA 02 | DIAGRAMAS
| Marcelo | Diagrama de caso de uso | 100% | 2020-04-04 | 2020-04-10
| Vitor | Modelagem de definição de sistemas | 100% | 2020-08-20 | 2020-09-15
| Thiago | Diagrama de classe | 100% | 2020-08-15 | 2020-09-05
| Vitor | Diagrama de sequência | 100% | 2020-08-01 | 2020-08-28
| Equipe | Diagrama MER/DER | 100% | 2020-08-10 | 2020-08-10
| TAREFA 03 | REUNIÕES DE EQUIPE
| Equipe | Definição de tarefas | 100% | 2020-04-30 | 2020-04-30
| Equipe | Acompanhamento de status das atividades | 100% | 2020-05-21 | 2020-05-21
| Equipe | Feedback primeira parte do TCC | 100% | 2020-06-30 | 2020-06-30
| Equipe | Planejamento da segunda parte do TCC | 100% | 2020-07-07 | 2020-07-07
| Equipe | Plenajamento documentaçao do TCC | 100% | 2020-07-14 | 2020-07-14
| Equipe | Discussao componentes do prototipo | 100% | 2020-07-28 | 2020-07-28
| Equipe | 1º Encontro realizamos o desenvolvimento do leitor | 100% | 2020-08-01 | 2020-08-01
| Equipe | Planejamento do proximo encontro de desenvolvimento | 100% | 2020-08-04 | 2020-08-04
| Equipe | discussao andamento do prototipo | 100% | 2020-08-19 | 2020-08-19
| Equipe | 2º Encontro realizamos a implementaçao e desenvolvimento do prototipo | 100% | 2020-08-22 | 2020-08-22
| Equipe | Divisão das tarefas da 2º fase do TCC | 100% | 2020-08-26 | 2020-08-26
| Equipe | Definiçao das datas de entrega da documentaçao | 100% | 2020-08-29 | 2020-08-29
| Equipe | Entrega da 2º parte da documentação | 100% | 2020-09-19 | 2020-09-19
| Equipe | Revisão da 2º parte da documentação | 100% | 2020-09-20 | 2020-09-20
| Equipe | Aperesentaçao prototipo | 100% | 2020-09-26 | 2020-09-26
| TAREFA 04 | DESENVOLVIMENTO
| Equipe | Lista de componentes do projeto | 100% | 2020-07-08 | 2020-10-16
| Equipe | Simulação da comporta e realizamos do código | 100% | 2020-08-22 | 2020-08-22
| Marcelo | Desenvolvimento aplicativo (Mobile) | 100% | 2020-09-01 | 2020-10-10
| Marcelo | Desenvolvimento do Aplicativo e interligar Mod. | 100% | 2020-09-01 | 2020-10-10
| Vitor | Protótipo Aplicação Comporta na maquete | 100% | 2020-03-10 | 2020-11-12
| Marcelo | Diagrama de entidade e relacionamento | 100% | 2020-08-18 | 2020-09-14
| Marcelo | Desenvolvimento aplicação arduino | 100% | 2020-07-18 | 2020-09-14
| TAREFA 05 | ETAPA FINAL
| Equipe | Pré-apresentação | 100% | 2020-09-26 | 2020-09-26
| Equipe | Testes | 100% | 2020-09-30 | 2020-09-30
| Equipe | Apresentação Oficial | 100% | 2020-11-26 | 2020-11-26
| Equipe | Entrega encardernado ou e-mail | 100% | 2020-11-27 | 2020-11-27
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto.
Formulas:
TÉRMINO = [INÍCIO]+30
Note on C8: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A definição do tema deve vir composta de um problema(detalhado) uma solução(detalhada, demonstrado que a solução atende aos requisitos de elaboração do TC I). Os requisitos para Sistemas de Informação são: - Sensor: Captar informação - Atuador: Captar informação - SW de tempo real - Microcontrolador - Interface Homem/Computador (Interface)
Note on C42: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Realizamos a montagem do projeto, aplicando todos os componentes e preparando a porta de DVD que ira simular a comporta, e realizamos o código que contem alguns erros ainda, que estão sendo resolvidos juntamente com o orientador.

## CronogramaDeProjeto
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais.
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | RAIN GATE |  | INICIO DO PROJETO | 2020-03-10
A semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4.
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto.
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | RESPONSÁVEL | ATIVIDADES | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | TAREFA 01 | DOCUMENTAÇÃO
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | Equipe | A definição do tema deve vir composta de um problema(detalhado). | 100% | 2020-03-10 | 2020-04-09
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | Equipe | Ler o tcc: para ter o domínio do assunto. | 100% | 2020-03-10 | 2020-05-09
| Vitor | Questionários | 100% | 2020-05-10 | 2020-06-29
| Thiago | Analise de requisitos | 100% | 2020-04-04 | 2020-05-10
| Equipe | Finalização primeira parte do TCC. | 100% | 2020-03-10 | 2020-05-20
| Equipe | Correção e ajuste da primeira parte do TCC. | 100% | 2020-05-20 | 2020-06-11
| Equipe | Planejamento da segunda parte do TCC. | 100% | 2020-08-20 | 2020-08-30
| Thiago | Criação do Logo Marca | 100% | 2020-04-04 | 2020-04-05
| Thiago | Cronograma Gant | 100% | 2020-04-06 | 2020-04-06
| TAREFA 02 | DIAGRAMAS
| Marcelo | Diagrama de caso de uso | 100% | 2020-04-04 | 2020-04-10
| Thiago | Cronograma Gant | 100% | 2020-03-10 | 2020-09-05
| Vitor | Modelagem de definição de sistemas | 100% | 2020-08-20 | 2020-09-15
| Thiago | Diagrama de classe | 100% | 2020-08-15 | 2020-09-05
| Vitor | Diagrama de sequência | 100% | 2020-08-01 | 2020-08-28
100%
| TAREFA 02 | DESENVOLVIMENTO
| Equipe | Lista de componentes do projeto | 100% | 2020-07-08 | 2020-10-16
| Equipe | Simulação da comporta e realizamos o código | 100% | 2020-08-22 | 2020-08-22
| Marcelo | Aplicativo (Mobile) | 100% | 2020-09-01 | 2020-10-10
| Marcelo | Desenvolvimento do Aplicativo e interligar Mod. Blu | 100% | 2020-09-01 | 2020-10-10
| Equipe | 1º Encontro realizamos o desenvolvimento do leitor | 100% | 2020-08-01 | 2020-08-01
| Vitor | Protótipo Aplicação Comporta na maquete | 100% | 2020-03-10 | 2020-11-12
| Marcelo | Diagrama de entidade e relacionamento | 100% | 2020-08-18 | 2020-09-14
| TAREFA 02 | ESTAPA FINAL
| Thiago |  | 100% | 2020-09-14 | 2020-09-14
Esta linha marca o final do Cronograma do projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | Insira novas linhas ACIMA desta
Formulas:
TÉRMINO = [INÍCIO]+30
Note on C7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: A definição do tema deve vir composta de um problema(detalhado) uma solução(detalhada, demonstrado que a solução atende aos requisitos de elaboração do TC I). Os requisitos para Sistemas de Informação são: - Sensor: Captar informação - Atuador: Captar informação - SW de tempo real - Microcontrolador - Interface Homem/Computador (Interface)
Note on C25: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Realizamos a montagem do projeto, aplicando todos os componentes e preparando a porta de DVD que ira simular a comporta, e realizamos o código que contem alguns erros ainda, que estão sendo resolvidos juntamente com o orientador.

## Sobre
GRÁFICO DE GANTT SIMPLES por Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Sobre este modelo
Este modelo proporciona uma maneira simples de criar um gráfico de Gantt para ajudar a visualizar e controlar seu projeto. Basta inserir suas tarefas e as datas de início e término, as fórmulas não são necessárias. As barras no gráfico de Gantt representam a duração da tarefa e são exibidas usando a formatação condicional. Para adicionar novas tarefas, insira novas linhas.
Guia para leitores de tela
Há duas planilhas nesta pasta de trabalho. FolhaDePonto Sobre As instruções para cada planilha estão na coluna A, começando na célula A1 de cada planilha. Elas foram escritas com texto oculto. Cada etapa orienta você pelas informações nessa linha. Cada etapa subsequente continua na célula A2, A3 e assim por diante, caso isso não seja orientado explicitamente. Por exemplo, o texto da instrução pode mostrar "continua na célula A6" para a próxima etapa. Esse texto oculto não será impresso. Para remover essas instruções da planilha, basta excluir a coluna A.
Ajuda adicional
Clique no link abaixo para acessar o site vertex42.com e saiba mais sobre como usar esse modelo, como calcular os dias normais e dias úteis, criar as dependências entre tarefas, alterar as cores das barras, adicionar uma barra de rolagem para facilitar a alteração da semana de exibição, ampliar o intervalo de data exibido no gráfico, etc.
Como usar um gráfico de Gantt simples
Mais modelos de gerenciamento de projetos
Acesse Vertex42.com para baixar outros modelos de gerenciamento de projetos, incluindo os diferentes tipos de cronogramas de projetos, gráficos de Gantt, listas de tarefas, etc.
Modelos de gerenciamento de projetos
Sobre o Vertex42
O Vertex42.com oferece mais de 300 modelos profissionais de planilha para uso corporativo, doméstico e educacional, a maioria deles com download gratuito. O conjunto de modelos inclui vários calendários, planejadores e agendas, bem como planilhas de finanças pessoais para orçamento, redução de débito e amortização de empréstimo.
As empresas encontrarão faturas, folhas de ponto, controladores de estoque, demonstrativos financeiros e modelos de planejamento de projetos. Professores e alunos encontrarão recursos como cronogramas de aula, planilhas de notas e planilhas de participação. Organize sua vida familiar com planejadores de refeições, listas de verificação e registros de exercícios. Cada modelo é completamente pesquisado, refinado e aprimorado ao longo do tempo com o feedback de milhares de usuários.